## Questions 7-8-9-10-11
Opérations des projets LOGIC | Durée optimiste | Durée la plus probable | Durée pessimiste | Chemin critique | Durée moyenne | Variance
Réaliser les spécifications et la conception générale du logiciel | 25 | 30 | 45 | C | 31.6667 | 11.1111
Tester le fonctionnement de l'ensemble du logiciel | 10 | 20 | 35 | C | 20.8333 | 17.3611
Coder, tester et intégrer le module N°1 | 5 | 15 | 25 | C | 15 | 11.1111
Coder, tester et intégrer le module N°2 | 5 | 10 | 25 |  | 11.6667 | 11.1111
Coder, tester et intégrer le module N°3 | 5 | 15 | 30 |  | 15.8333 | 17.3611
Coder, tester et intégrer le module N°4 | 5 | 10 | 15 | C | 10 | 2.7778
Coder, tester et intégrer le module N°5 | 10 | 20 | 35 | C | 20.8333 | 17.3611
Rédiger la documentation technique et le mode d'emploi et les faire imprimer | 25 | 35 | 50 |  | 35.8333 | 17.3611
|  |  | Durée moyenne du projet |  | 98.3333
|  |  | Variance du projet |  | 59.7222
|  |  | Ecart type du projet |  | 7.728
Délai D imposé au projet | 95
Valeur de z | -0.43133
Probabilité P de tenir D | 33.31%
Probabilité P de tenir D | 99%
Valeur de z pour P | 2.3263
Valeur de D | 116.3114
7) La date de début prévisionnelle du logiciel LOGIC est le 16 juin 2014 et la date de fin prévisionnelle est le 24 octobre 2014
8) Il y'a 33,31% de chances de terminer le logiciel LOGIC en 95 jours et il faut au moins un délai D de 116 jours pour avoir 99% de chances de le tenir
9) Il faut au moins un délai D de 111 jours pour avoir 95% de chances de le tenir.
10) Oui il est possible de lui accorder ce délai sans repousser la date du fin de projet TNP et la marge totale qui resterait sur le logiciel, est de 69 jours.
11) Si les opérations ont leurs valeurs pessimistes, il va rester de la marge totale,elle est de 25 jours.