## Question 22
Opérations des projets LOGIC | Durée optimiste | Durée la plus probable | Durée pessimiste | Chemin critique | Durée moyenne | Variance
Réaliser les spécifications et la conception générale du logiciel | 25 | 40 | 45 | C | 40 | 0
Tester le fonctionnement de l'ensemble du logiciel | 10 | 20 | 35 | C | 20.8333 | 17.3611
Coder, tester et intégrer le module N°1 | 5 | 20 | 25 | C | 20 | 0
Coder, tester et intégrer le module N°2 | 5 | 10 | 25 |  | 10 | 0
Coder, tester et intégrer le module N°3 | 5 | 15 | 30 |  | 15 | 0
Coder, tester et intégrer le module N°4 | 5 | 20 | 15 | C | 20 | 0
Coder, tester et intégrer le module N°5 | 10 | 20 | 35 | C | 20.8333 | 17.3611
Rédiger la documentation technique et le mode d'emploi et les faire imprimer | 25 | 35 | 50 |  | 35.8333 | 17.3611
|  |  | Durée moyenne du projet |  | 121.6667
|  |  | Variance du projet |  | 34.7222
|  |  | Ecart type du projet |  | 5.8926
Délai D imposé au projet | 120
Valeur de z | -0.28284
Probabilité P de tenir D | 38.86%
Probabilité P de tenir D | 99%
Valeur de z pour P | 2.3263
Valeur de D | 135.3748
Après la 7ième mise à jour, le nouveau délai pour terminer le logiciel LOGIC est de 120 jours. Le poucentage de risque de de terminer le logiciel LOGIC en 120 jours est de 38,86%, et par déduction le pourcentage de risque de ne pas tenir ce délai est de 61,14% .