## Calculs Projet Logic
Libellé des opérations du projet LOGIC | Durée optimiste. | Durée la + probable. | Durée pessimiste | Chemin critique | Durée moyenne | Variance
Réaliser les spécifications et la conception générale du logiciel | 25 | 30 | 45 | C | 31.6667 | 11.1111
Tester le fonctionnement de l'ensemble des modules | 10 | 20 | 35 | C | 20.8333 | 17.3611
Coder, tester et intégrer le module 1 | 5 | 15 | 25 | C | 15 | 11.1111
Coder, tester et intégrer le module 2 | 5 | 10 | 25 |  | 11.6667 | 11.1111
Coder, tester et intégrer le module 3 | 5 | 15 | 30 |  | 15.8333 | 17.3611
Coder, tester et intégrer le module 4 | 5 | 10 | 15 | C | 10 | 2.7778
Coder, tester et intégrer le module 5 | 10 | 20 | 35 | C | 20.8333 | 17.3611
Rédiger la doc technique et le mode d'emploi et les faire imprimer | 25 | 35 | 50 |  | 35.8333 | 17.3611
| Durée moyenne du projet |  |  |  | 98.3333
| Variance du projet |  |  |  | 59.7222
| Ecart type du projet |  |  |  | 7.728
Délai D imposé au projet |  |  |  | 90
Valeur de z |  |  |  | -1.0783
Probabilité P de tenir D |  |  |  | 0.14044
Probabilité P de tenir D |  |  |  | 0.99
Valeur de z pour P |  |  |  | 2.3263
Valeur de D |  |  |  | 116.3114

## Courbe Loi Normale
Dm | 98.33
écart type | 7.73
z en nbre d'écart type | D-Dm | D | PROBABILITE
-3.5 | -27.055 | 71.275 | 0.02326%
-3 | -23.19 | 75.14 | 0.135%
-2.5 | -19.325 | 79.005 | 0.621%
-2 | -15.46 | 82.87 | 2.275%
-1.5 | -11.595 | 86.735 | 6.681%
-1 | -7.73 | 90.6 | 15.87%
-0.5 | -3.865 | 94.465 | 30.85%
0 | 0 | 98.33 | 50%
0.5 | 3.865 | 102.195 | 69.15%
1 | 7.73 | 106.06 | 84.13%
1.5 | 11.595 | 109.925 | 93.32%
2 | 15.46 | 113.79 | 97.72%
2.5 | 19.325 | 117.655 | 99.38%
3 | 23.19 | 121.52 | 99.87%
3.5 | 27.055 | 125.385 | 99.98%