## Slide 1: DEFINITIONS
Arc saturé
Un arc ij est dit saturé si l’on fait passer par cet arc le flux maximum Fij qu’il puisse absorber compte tenu de la contrainte qui lui est associée.
Ici, la contrainte est le coût Cij de réduction par unité de temps.
Leur symbole est :
Coupe dans un graphe
La coupe d'un ensemble d’arcs divise celui-ci en deux sous-ensembles E1 et E2 : E1 contient les arcs entrants (de E1 vers E2) et le sommet origine, E2 contient les arcs sortants (de E2 vers E1) et le sommet extrémité. Ici la coupe est constituée des arcs : entrants (1,2); (3,4) et sortant (2,3).
Coupe de coût minimum
C’est une coupe qui traverse un nombre maximum d’arcs critiques et saturés entrant dans cette coupe.
Les arcs
Dij = durée normale de la tâche; Lij = durée minimum de la tâche (seuil technologique); ti = date de début au plus tôt; Tj = date de fin au plus tard
Dij = durée normale
Lij = durée minimum
Cij = coût de réduction
par unité de temps

## Slide 2: ALGORITHME DE FORD-FULKERSON
ALGORITHME DU CPM (CRITICAL PATH METHOD) : 9 PHASES
Phase 1:Tracer le réseau PERT et affecter à chaque tâche ij symbolisée par un arc sa durée normale Dij et sa durée minimum Lij
Phase 2:Reporter les valeurs des Cij (coût de raccourcissement par unité de temps) sur les arcs ij du réseau PERT.
Phase 3:Calculer les dates de début au plus tôt et de fin au plus tard (ti et Tj) des tâches ij et repérer le ou les chemin(s) critique(s)
Phase 4:Déterminer l’état des différents arcs et les faire figurer sur le réseau.
Phase 5:Faire passer le flux maximum Fn max à travers le ou les chemins critiques du réseau. Ce flux est limité par les valeurs des Cij affectées aux arcs critiques et doit vérifier l'une des lois de Kirchoff, à savoir qu'il ne peut arriver en un nœud du réseau plus de courant (de flux) qu'il ne peut en repartir.
Phase 6:Noter les arcs saturés, c’est à dire les arcs ij pour lesquels le flux Fij qui les traverse est égal à leur Cij.
Phase 7:Tracer une coupe de coût minimum, c’est à dire une coupe telle qu’au moins un arc critique et saturé soit traversé par cette coupe. Il se peut qu'il y ait plusieurs dessins de coupe minimum possibles. Il faut en choisir une arbitrairement. Selon ce choix, il peut se faire que le nombre d’itérations soit différent pour atteindre la fin du processus.
Phase 8:Déterminer le temps maximum Tn de réduction tel que l’état des arcs ne change pas. Pour ce faire, on considère s'ils existent :
a) l’ensemble X des arcs libres entrant dans la coupe C et l’on calcule: xij=Tj-ti-Dij
b) l’ensemble Y des arcs cruciaux ou bloqués sortant de la coupe C et l’on calcule: yij=Dij-Tj+ti
c) l’ensemble Z des arcs saturés entrant dans la coupe C et l’on calcule: zij=Tj-ti-Lij puis l'on choisit Tn=min(xij,yij,zij).
Phase 9:On effectue la réduction du délai. Pour cela, seules les durées des arcs du chemin critique traversés par la coupe seront modifiées de la façon suivante:
- diminuer de Tn les durées affectées aux arcs critiques entrant dans la coupe (augmentation du coût),
- augmenter de Tn les durées affectées aux arcs critiques sortant de la coupe (diminution du coût).
Vérifier le bilan total des coûts tâche par tâche pour obtenir le coût de réduction total de cette itération.
S’il existe une chaîne continue d’arcs bloqués joignant l’origine à l’extrémité du réseau, la réduction de délai est terminée, sinon il faut boucler en phase 3 et recalculer le PERT.

## Slide 3: Q12 : COUT x DELAI DU LOGICIEL LOGIC : ANALYSE GLOBALE
1.4.A
(25)
1.4.6.A.
(25)
1.4.1.A
(5)
1.4.2.A
(5)
1.4.4.A
(5)
1.4.5.A
(10)
1.4.B.
(10)
1,2
1,2
2,4
2,4
3,6
4,8
3,6
1.4.3.A
(5)
4,8
0
25
30
45
35
30
55
55
45
35
30
40
25
0
1
2
3
4
6
5
0
Toutes les tâches
en durée minimum
On remarquera qu'en réduisant toutes les tâches du chemin critique à leur durée minimum Lij, on peut atteindre une durée minimum de 55 jours.
La tâche [2,6] devient critique alors qu’elle ne l’était pas. On remarque aussi que les tâches [1,3] et [3,5] ont encore de la marge et qu’il ne sera pas nécessaire de les ramener totalement à leur durée minimum. Néanmoins, le chemin allant du sommet 1 au sommet 5 ne devra pas excéder (45-25) = 20 jours.
Or les 2 tâches qui le composent ont une durée normale cumulée de 10 + 15 = 25 jours.
Il conviendra donc d’en réduire au moins une de 5 jours et en l’occurrence celle dont la réduction coûte le moins cher, soit la tâche [1,3]. Dans ces conditions, toutes les tâches deviennent critiques sauf la tâche [3,5]. En principe, le coût de réduction à 55 jours devrait donc être égal à : 6 + 24 + 36 + 18 + 0 + 24 + 24 + 12 = 144 k€.
Vérifions le avec l’algorithme de Ford-Fulkerson et examinons quelles sont les réductions de délai et les coûts correspondants intermédiaires.
1.4.A
(30;25)
1.4.6.A.
(35;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(20;10)
1.4.B.
(20;10)
1,2
1,2
2,4
2,4
3,6
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
30
45
75
55
40
95
95
75
55
45
60
30
0
1
2
3
4
6
5
0
Toutes les tâches
en durée normale
LEGENDE
Code tâche
(Dij, Lij)
Cij
i
j

## Slide 4: Q12 : COUT x DELAI DU LOGICIEL LOGIC : ITERATION N°1
PHASES 1,2,3,4
PHASES 5,6,7
PHASES 8 et 9
PERT origine
F1 max = 1,2 par [0,1] . 1.4.A. se sature
1.4.A
(30;25)
1.4.6.A.
(35;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(20;10)
1.4.B.
(20;10)
1,2
1,2
2,4
2,4
3,6
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
30
45
75
55
40
95
95
75
55
45
60
30
0
1
2
3
4
6
5
0
1.4.A
(30;25)
1.4.6.A.
(35;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(20;10)
1.4.B.
(20;10)
1,2
1,2
2,4
2,4
3,6
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
30
45
75
55
40
95
95
75
55
45
60
30
0
1
2
3
4
6
5
0
T1 = min (z01) = 30 – 0 – 25 = 5 jours
T1 = 5 jours
On réduit 1.4.A de 5 jours qui se bloque et son coût de réduction devient ∞.
Coût de la réduction de délai de 5 jours = 1,2 x 5 = 6 k€
L’arc [0,1] se bloque.
PERT recalculé
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(35;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(20;10)
1.4.B.
(20;10)
∞
1,2
2,4
2,4
3,6
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
70
50
35
90
90
70
40
55
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
Le délai D passe à 90 jours avec un surcoût de 6 k€.

## Slide 5: Q12 : COUT x DELAI DU LOGICIEL LOGIC : ITERATION N°2
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(35;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(20;10)
1.4.B.
(20;10)
∞
1,2
2,4
2,4
3,6
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
70
50
35
90
90
70
40
55
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
PHASES 2,3,4
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(35;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(20;10)
1.4.B.
(20;10)
∞
1,2
2,4
2,4
3,6
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
70
50
35
90
90
70
40
55
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
PHASES 5,6,7
T2 = min (z56; x26) ; z56 = 90-70-10 =10; x26 = 90-40-35= 15
T2 = 10 jours
Diminuer de 10 jours l’arc critique [5,6] qui entre dans la coupe,
soit 10 x 2,4 = 24 k€
Le bilan des coûts est de 24 k€.
L’arc [5,6] se bloque.
PERT recalculé
PHASES 8 et 9
FT max = 2,4 car il ne peut passer que 2,4 par le chemin critique [0,1], [1,2], [2,4], [4,5] et [5,6].
La limitation vient des arcs [4,5] et [5,6] qui ont un Cij = 2,4.
Les arcs [4,5] et [5,6] se saturent et deviennent critiques et saturés.
La coupe de coût minimum doit donc traverser l’un de ces arcs [4,5] ou [5,6]..
Il a été choisi arbitrairement l’arc [5,6].
Le délai passe à 80 jours avec un surcoût de 24 k€.
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(35;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(20;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1,2
2,4
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
70
50
35
80
80
70
40
55
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
3,6
∞

## Slide 6: Q12 : COUT x DELAI DU LOGICIEL LOGIC : ITERATION N°3
F3 max = 2,4. L’arc critique [4,5] reste saturé. La coupe doit donc le traverser.
T3 = min (x13,x26,z45) ;
x13 = 55-25-10 = 20; x26 = 80-40-35 =5; z45 = 70-50-10 = 10;
T3 = 5 jours
Diminuer de 5 jours l’arc critique [4,5] qui entre dans la coupe.
Les 2 autres arcs [1,3] et [2,6] ne sont pas à modifier car ils ne sont
pas critiques.
Bilan des coûts : 5 x 2,4 = 12 k€
1.4.6.A.
(35;25)
PERT recalculé
Le chemin critique change.
L’arc [2,6] devient aussi critique
Le délai passe à 75 jours avec un surcoût de 12 k€.
PHASES 2,3,4
PHASES 5,6,7
PHASES 8 et 9
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(35;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(20;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1,2
2,4
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
70
50
35
80
80
70
40
55
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
3,6
∞
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(35;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(20;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1,2
2,4
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
70
50
35
80
80
70
40
55
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
3,6
∞
1.4.A
(25;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(15;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1,2
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
65
50
35
75
75
65
40
50
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
3,6
∞
2,4

## Slide 7: Q12 : COUT x DELAI DU LOGICIEL LOGIC : ITERATION N°4
Il n’existe pas encore de chaîne d’arcs bloqués de l’origine à l’extrémité. Il y aura donc au moins
une itération supplémentaire.
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(35;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(15;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1,2
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
65
50
35
75
75
65
40
50
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
3,6
∞
F4 max = 3,6 par l’arc critique [1,2], dont 1,2 par l’arc [2,6] et 2,4 par les arcs [2,4] et [4,5].
Les arcs [1,2] et [2,6] se saturent. La coupe de coût minimum choisie traverse les arcs [2,6] et [4,5].
T4 = min (x35, z26, z45)
x35 = 55-35-15 = 5; z26 = 75-40-25 = 10; z45 = 65-50-10 = 5
T4 = 5 jours
Diminuer [4,5] de 5 jours
Diminuer [2,6] de 5 jours.
Bilan des coûts : 18 k€
Arc [4,5] = 5 x 2,4 = 12 k€,
Arc [2,6] = 5 x 1,2 = 6 k€
L'arc [4,5] se bloque.
1.4.6.A.
(35;25)
PERT recalculé
Cet arc est devenu critique
PHASES 8 et 9
PHASES 2,3,4
PHASES 5,6,7
La durée totale du projet passe à 70 jours avec un surcoût de 18 k€.
2,4
1.4.A
(25;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(15;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1,2
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
65
50
35
75
75
65
40
50
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
3,6
∞
2,4
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(30;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(10;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1,2
∞
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
60
50
35
70
70
60
40
45
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
3,6
∞

## Slide 8: Q12 : COUT x DELAI DU LOGICIEL LOGIC : ITERATION N°5
Il n’existe pas encore de chaîne d’arcs bloqués de l’origine à l’extrémité. Il y aura donc au moins
une itération supplémentaire.
F5 max = de nouveau 3,6 par l’arc [1,2], dont 1,2 par l’arc [2,6] et [2,4] par l'arc [2,4].
Les arcs [1,2] et [2,6] restent saturés.
La coupe de coût minimum choisie traverse l’arc [1,2].
T5 = min (x13, z12)
x13 = 45-25-10 = 10; z12 = 40-25-5 = 10
T5 = 10 jours
Diminuer [1,2] de 10 jours
Bilan des coûts : 36 k€ = 10j x 3,6 k€/j
L’arc [1,2] se bloque.
PHASES 8 et 9
PHASES 2,3,4
PHASES 5,6,7
La durée totale du projet passe à 60 jours avec un surcoût de 36 k€.
4,8
PERT recalculé
Toutes les tâches sont devenues
critiques.
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(30;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(10;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1,2
∞
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
60
50
35
70
70
60
40
45
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
3,6
∞
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(30;25)
1.4.1.A
(15;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(10;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1,2
∞
4,8
3,6
1.4.3.A
(15;5)
4,8
0
25
40
60
50
35
70
70
60
40
45
25
0
1
2
3
4
6
5
0
50
3,6
∞
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(30;25)
1.4.1.A
(5;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(10;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1.4.3.A
(15;5)
0
25
30
50
40
35
60
60
50
30
35
25
0
1
2
3
4
6
5
0
40
∞
∞
3,6
4,8
1,2
∞

## Slide 9: Q12 : COUT x DELAI DU LOGICIEL LOGIC : ITERATION N°6
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(30;25)
1.4.1.A
(5;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(10;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1.4.3.A
(15;5)
0
25
30
50
40
35
60
60
50
30
35
25
0
1
2
3
4
6
5
0
40
∞
∞
3,6
4,8
1,2
∞
Il n’existe pas encore de chaîne d’arcs bloqués de l’origine à l’extrémité. Il y aura donc au moins
une itération supplémentaire.
PHASES 2,3,4
F6 max = 9,6 dont 3,6 par l’arc [1,3], 1,2 par l’arc [2,6] et [4,8] par l'arc [2,4].
Les arcs [1,3], [2,6] et [2,4] sont saturés.
La coupe de coût minimum choisie traverse les 3 arcs critiques et saturés.
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(30;25)
1.4.1.A
(5;5)
1.4.2.A
(10;5)
1.4.4.A
(10;5)
1.4.5.A
(10;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1.4.3.A
(15;5)
0
25
30
50
40
35
60
60
50
30
35
25
0
1
2
3
4
6
5
0
40
∞
∞
3,6
4,8
1,2
∞
T6 = min (z13, z24, z26)
z13 = 35-25-5= 5; z24 = 40-30-5 = 5; z26 = 60-30-25 = 5
T5 = 5 jours
Diminuer [1,3] de 5 jours
Diminuer [2,4] de 5 jours
Diminuer [2,6] de 5 jours
Bilan des coûts : 36 k€ = 5 x 3,6 + 5 x 4,8 + 5 x 1,2 = 48 k€
Les 3 arcs se bloquent et il existe deux chaînes d’arcs bloqués allant de
l’origine à l’extrémité du réseau.
L’algorithme est terminé.
1.4.A
(25;25)
1.4.6.A.
(25;25)
1.4.1.A
(5;5)
1.4.2.A
(5;5)
1.4.4.A
(5;5)
1.4.5.A
(10;10)
1.4.B.
(10;10)
∞
1.4.3.A
(15;5)
0
25
30
45
35
30
55
55
45
30
30
25
0
1
2
3
4
6
5
0
35
∞
∞
∞
∞
∞
∞

## Slide 10: Q12 : COURBE COUT x DELAI POUR LE LOGICIEL LOGIC
On retrouve bien ce que laissait présager l’analyse globale faite
avant d’appliquer l’algorithme de
Ford-Fulkerson.
Chart: 
| 95.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 60.0 | 55.0
 | 0 | 6 | 18 | 30 | 42 | 60 | 96 | 144
Itération N°1
Itération N°2
Itération N°3
Itération N°4
Itération N°5
Itération N°6
Délai en jours
Coût en k€